## 汇总
2019年签订合同动态汇报
序号 | 工程内容 | 项目数量 （项） | 合同金额 （元） | 到款金额 （元） | 到款比例 （%） | 备注
1 | 亮化+水电 | 4 | 1747109.39 | 0 | 0% | 单项开展
2 | 园建+水电 | 8 | 11416825 | 1428236.62 | 12.51% | 水电合做
3 | 粤岭绿化 | 14 | 5750697.4 | 192125.7 | 3.341% | 养护+劳务
合 计 |  | 26 | 18914631.79 | 1620362.32 | 8.567%
2019年度目标完成比例
序号 | 部门 | 负责人 | 年目标合同金额 （元） | 实现合同金额 （元） | 完成比例% | 备注
1 | 东部片区 | 陈广麟 | 35000000 | 6664557.24 | 19.04%
2 | 西部片区 | 梁嘉豪 | 25000000 | 6499377.15 | 26%
3 | 绿化部 | 陈仕俊 | 50000000 | 5075774.9 | 10.15%
4 | 预结算部 | 翁雪泠 |  |  | 0% | 完成项目 0个
5 | 综合部 | 黄文锋 |  |  | 8.567% | 到款比例
6 | 审计部 | 黄耀雄 |  |  | 0% | 完成项目 0个
合 计 |  |  | 110000000 | 18239709.29 | 16.58% | 合同金额

## 水电、亮化
2019年水电、亮化项目（单项）
序号 | 工程名称 | 合同编号 | 合同金额 （元） | 乙方 | 类型 | 甲方 | 到款金额 （元） | 到款比例 （%） | 备注
1 | 台山神灯碧桂园A标段亮化工程施工合同 | 【亮化】TS-SDAB-HLQ-20190114001 | 165778.96 | 陈广麟 | 亮化 | 北滘粤岭 | / |  | 陈广麟
2 | 珠海金湾三灶碧桂园一期示范区园建安装工程施工合同 | 【园建水电】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190328001 | 320000 | 黄文锋 | 水电 | 广东粤岭 |  |  | 陈广麟
3 | 茂名电白凤凰大道碧桂园西地块示范区亮化工程施工合同 | 【亮化】MM-FHDDXDK-SFQ-20190508001 | 728552.15 | 陈广麟 | 亮化 | 广东粤岭 |  |  | 梁嘉豪
4 | 阳江阳春大道（城央花园）碧桂园一期项目示范区园建安装工程施工合同 | 未定合同
5 | 珠海金湾三灶碧桂园一期项目示范区亮化工程施工合同 | 【亮化】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190508001 | 532778.28 | 陈广麟 | 亮化 | 广东粤岭 |  |  | 陈广麟
合计: |  |  | 1747109.39 |  |  |  | 0

## 园建、水电
2019年园建、水电项目
序号 | 工程名称 | 合同编号 | 合同金额 （元） | 乙方代表 | 类型 | 甲方 | 到款金额 （元） | 到款比例 （%） | 备注
1 | 台山南碧桂园货量区园建及园建安装工程施工合同(二) | 【园建安装】JM-TSN-HLQ-20190110001 | 1300000 | 李詠仪 | 园建+水电 | 广东粤岭 | 840000 | 64.62% | 陈广麟
2 | 仰光翡翠湾 Emerald Bay(缅甸)首期示范区景观室外园建工程 劳务施工合同 | 【园建劳务】YG-FCW-SFQ-20190123001 | 482825 | 黄文锋 | 园建+水电 | 北滘粤岭 | 407801.82 | 84.46% | 梁嘉豪
3 | 阳西月亮湾一期货量区园建工程施工合同 | 【园建安装】YX-YLWYQ-HLQ-20190306001 | 1950000 | 梁嘉豪 | 园建+水电 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 梁嘉豪
4 | 台山碧桂园四期四区盈水翠苑货量区园建及园建安装工程 | 【园建安装】TS-YSCY-HLQ-20190117001 | 1869000 | 李詠仪 | 园建+水电 | 广东粤岭 | 180434.8 | 0% | 陈广麟
5 | 茂名电白凤凰大道碧桂园示范区园建工程 | 【园建安装】MM-DBFHDD-SFQ-20190412001 | 1290000 | 梁嘉豪 | 园建+水电 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 梁嘉豪
6 | 珠海金湾三灶碧桂园一期示范区园建工程施工合同 | 【园建】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190409001 | 1010000 | 黄文锋 | 园建 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈广麟
7 | 阳江阳春大道（城央花园）碧桂园一期项目示范区园建工程施工合同 | 【园建】YJ-CYHYYQ-SFQ-20190516001 | 2048000 | 李詠仪 | 园建 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 梁嘉豪
8 | 台山碧桂园六期（二）A 标低层货量区景观园建工程施工合同 | 【园建安装】TS-LQEADC-HLQ-20190522001 | 1467000 | 黄文锋 | 园建+水电 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈广麟
9
合计 |  |  | 11416825 |  |  |  | 1428236.62
207

## 1
序号 | 工程名称 | 工程简称 | 合同编号 | 合同金额 （元） | 乙方代表 | 甲方 | 水电 | 绿化 | 园建 | 亮化 | 进场时间 | 完成时间 | 状态 | 施工员 | 项目负责人 | 备注
1 | 台山南碧桂园货量区园建及园建安装工程施工合同(二) | 台山盛世华府 | 【园建安装】JM-TSN-HLQ-20190110001 | 1300000 | 李詠仪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2018.12.27 |  | 施工中 | 张家奇 | 陈广麟
2 | 仰光翡翠湾 Emerald Bay(缅甸)首期示范区景观室外园建工程 劳务施工合同 | 缅甸 | 【园建劳务】YG-FCW-SFQ-20190123001 | 482825 | 黄文锋 | 北滘粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2019.1.05 | 2019.3.10 | 已完工 | 卢桂波 | 梁嘉豪
3 | 阳西月亮湾一期货量区园建工程施工合同 | 阳西月亮湾货量区 | 【园建安装】YX-YLWYQ-HLQ-20190306001 | 1950000 | 梁嘉豪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2019.2.25 |  | 施工中 | 陈马生 | 梁嘉豪
4 | 台山碧桂园四期四区盈水翠苑货量区园建及园建安装工程 | 台山四期二货量区 | 【园建安装】TS-YSCY-HLQ-20190117001 | 1869000 | 李詠仪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2018.11.27 |  | 施工中 | 张家奇 | 陈广麟
5 | 茂名电白凤凰大道碧桂园示范区园建工程 | 茂名电白 | 【园建安装】MM-DBFHDD-SFQ-20190412001 | 1290000 | 梁嘉豪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2019.3.18 | 2019.5.25 | 已完工 | 吴寿琪 | 梁嘉豪
6 | 珠海金湾三灶碧桂园一期示范区园建工程施工合同 | 珠海三灶 | 【园建】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190409001 | 1010000 | 黄文锋 | 广东粤岭 |  |  | 1 |  | 2019.3.08 | 2019.5.18 | 已完工 | 李庆明 | 陈广麟
7 | 阳江阳春大道（城央花园）碧桂园一期项目示范区园建工程施工合同 | 阳春城央花园 | 【园建】YJ-CYHYYQ-SFQ-20190516001 | 2048000 | 李詠仪 | 广东粤岭 |  |  | 1 |  | 2019.5.23 |  | 施工中 | 邓传栋 | 梁嘉豪
8 | 台山碧桂园六期（二）A 标低层货量区景观园建工程施工合同 | 台山六期二A标 | 【园建安装】TS-LQEADC-HLQ-20190522001 | 1467000 | 黄文锋 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2019.5.4 |  | 施工中 | 张家奇 | 陈广麟
9 | 台山神灯碧桂园A标段亮化工程施工合同 | 台山神灯A标 | 【亮化】TS-SDAB-HLQ-20190114001 | 165778.96 | 陈广麟 | 北滘粤岭 |  | / |  | 1 | 2019.1.07 |  | 施工中 | 刘伟明 | 陈广麟
10 | 珠海金湾三灶碧桂园一期示范区园建安装工程施工合同 | 珠海三灶 | 【园建水电】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190328001 | 320000 | 黄文锋 | 广东粤岭 | 1 |  |  |  | 2019.3.08 | 2019.5.18 | 已完工 | 祝春明 | 陈广麟
11 | 茂名电白凤凰大道碧桂园西地块示范区亮化工程施工合同 | 茂名电白 | 【亮化】MM-FHDDXDK-SFQ-20190508001 | 728552.15 | 陈广麟 | 广东粤岭 |  |  |  | 1 | 2019.3.18 | 2019.5.25 | 已完工 | 林灿亮 | 梁嘉豪
12 | 阳江阳春大道（城央花园）碧桂园一期项目示范区园建安装工程施工合同 | 阳春城央花园 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2019.5.23 |  | 未定合同 | 顾腾 | 梁嘉豪
13 | 珠海金湾三灶碧桂园一期项目示范区亮化工程施工合同 | 珠海三灶 | 【亮化】ZH-JWSZYQ-SFQ-20190508001 | 532778.28 | 陈广麟 | 广东粤岭 |  |  |  | 1 | 2019.3.08 | 2019.5.18 | 已完工 | 祝春明 | 陈广麟
14 | 台山碧桂园钻石湾六期（一）B标段货量区园建及安装工程 | 台山六期一B标 | TSBGYZSWLQY-YTYL-20171216001 | 1100000 | 黄文锋 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2017.10.7 |  | 施工中 | 张家奇 | 陈广麟
15 | 中山南朗项目A1区园建及园建安装工程施工合同 | 中山南朗 | ZS-NL-A1Q-20181116002 | 900000 | 梁嘉豪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2018.12.5 |  | 施工中 | 李家成 | 陈广麟
16 | 中山南朗项目货量区A2区园建及园建安装工程施工合同 | 中山南朗 | ZS-NLA2-HLQ-20181116001 | 1300000 | 梁嘉豪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2019.5.23 |  | 施工中 | 李家成 | 陈广麟
17 | 茂名茂南大道项目货量区园建及园建安装工程施工合同 | 茂名凯旋城 | 【园建安装】MM-MNDD-HLQ-20181225001 | 885000 | 李詠仪 | 广东粤岭 | 1 |  | 1 |  | 2018.12.18 |  | 施工中 | 吴寿琪 | 梁嘉豪
Note on N2: Administrator: 目前已停工 . 需二次进场
Note on O3: Administrator: 已离职
Note on N4: Administrator: 目前已停工 需二次进场
Note on N5: Administrator: 目前已停工 需二次进场
Note on N10: Administrator: 目前已停工 需二次进场
Note on O10: Administrator: 已离职
Note on N18: Administrator: 目前已停工 需二次进场

## 粤岭绿化
2019年粤岭绿化项目
序号 | 合同名称 | 合同编号 | 合同金额 （元） | 乙方代表 | 类型 | 甲方 | 到款金额 （元） | 到款比例 （%） | 备注
1 | 茂名水东湾碧桂园果岭山、绿中海之间体育公园（ 白鹭湖 ）绿化养护工程施工合同 | 【绿化养护】MM-SDWBLH-201901-202001 | 516600 | 李詠仪 | 绿化养护 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
2 | 阳江江城西平北路碧桂园展示区绿化工程劳务施工合同 | 【绿化劳务】YJ-JCXPBL-ZSQ-20190123001 | 44880 | 李詠仪 | 绿化劳务 | 广东粤岭 | 45921.25 | 102.3% | 陈仕俊
3 | 吴川鼎龙湾项目二期一标段绿化工程养护合同 | 【绿化养护】WC-DLWEQYB-201901-202001 | 433614 | 李詠仪 | 绿化养护 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
4 | 仰光翡翠湾 d Emerald Bay( 缅甸) ) 首期示范区景观工程劳务施工合同 | 【绿化劳务】YG-FCW-SFQ-20190119001 | 580000 | 黄文锋 | 绿化劳务 | 顺德粤岭 | 92204.45 | 15.9% | 陈仕俊
5 | 台山神灯碧桂园 B 标段绿化工程 劳务施工合同 | 【绿化劳务】TS-SDBBD-HLQ-20190112001 | 174285 | 李詠仪 | 绿化劳务 | 台山粤岭 | 54000 | 30.98% | 陈仕俊
6 | 茂名信宜碧桂园 · 丰汇城一期高层货量区景观绿化工程养护合同 | 【绿化养护】MM-FHCYQ-201901-202001 | 149400 | 李詠仪 | 绿化养护 | 顺林 | 0 | 0% | 陈仕俊
7 | 阳春碧桂园二期一标货量区绿化工程养护合同- - 高层区 | 【绿化养护】YC-EQYBHLQ-201901-202001 | 90000 | 李詠仪 | 绿化养护 | 顺林 | 0 | 0% | 陈仕俊
8 | 阳江阳西月亮湾碧桂园项目一期货量区绿化工程劳务施工合同 | 【绿化劳务】YJ-YLWYQ-HLQ-20190327001 | 737610 | 梁嘉豪 | 绿化劳务 | 盈福 | 0 | 0% | 陈仕俊
9 | 茂名水东湾碧桂园绿化养护工程合同 | 【绿化养护】MM-SDW-20190411001 | 1737907.9 | 李詠仪 | 绿化养护 | 顺林 | 0 | 0% | 陈仕俊
10 | 台山碧桂园四期会所绿化养护工程合同 (2019) | 【绿化养护】TS-SQHS-201902-202002 | 548478 | 李詠仪 | 绿化养护 | 顺林 | 0 | 0% | 陈仕俊
11 | 阳江江城西平北路碧桂园展示区绿化工程养护合同（二） | 【绿化养护】YJ-JCXPBL-201901-202001 | 63000 | 李詠仪 | 绿化养护 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
12 | 茂名电白凤凰大道碧桂园西地块示范区绿化工程劳务施工合同 | 【绿化劳务】MM-FHDDXDK-SFQ-20190527001 | 410000 | 李詠仪 | 绿化劳务 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
13 | 湛江徐闻城北碧桂园项目示范区绿化工程劳务施工合同 | 【绿化劳务】ZJ-XWCB-SFQ-20190525001 | 186562.5 | 黄文锋 | 绿化劳务 | 广东粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
14 | 台山神灯碧桂园 B 标段内园区绿化工程养护合同 | 【绿化养护】TS-SDBBDN-201901-202001 | 78360 | 李詠仪 | 绿化养护 | 台山粤岭 | 0 | 0% | 陈仕俊
合计 |  |  | 5750697.4 |  |  |  | 192125.7